## Planilha1
DESCRIÇÃO | PRIORIDADE | ESFORÇO | RISCO
Cadastro de cobrador | CRITICA | BAIXO | BAIXO
Cadastro de credores | CRITICA | BAIXO | BAIXO
Cadastro de devedor | CRITICA | BAIXO | BAIXO
Cadastro de ficha de cobrança | CRITICA | BAIXO | BAIXO
Cadastro de tabela DEPRE | CRITICA | BAIXO | BAIXO
Cadastro de tipo de documento (cobrança) | CRITICA | BAIXO | BAIXO
Controle de acesso | CRITICA | MÉDIO | BAIXO
Distribuição de carteira | CRITICA | ALTO | MÉDIO
Emissão de recibo dos acordos | CRITICA | BAIXO | BAIXO
Geração de acordos | CRITICA | MÉDIO | MÉDIO
Geração de boleto dos acordos | CRITICA | MÉDIO | BAIXO
Gerenciamento dos status das cobranças | CRITICA | MÉDIO | ALTO
Gerenciamento da fila de cobrança | CRITICA | ALTO | ALTO
Histórico das fichas de cobrança | CRITICA | MÉDIO | BAIXO
Inserção da lista de devedores automáticamente | CRITICA | MÉDIO | BAIXO
Retorno de acionamentos | CRITICA | BAIXO | BAIXO
Software desenvolvido em abiente WEB | CRITICA | MÉDIO | MÉDIO
Template dos contratos no sistema para todos os tipos de cobrança | CRITICA | BAIXO | BAIXO
Agenda de retorno | IMPORTANTE | MÉDIO | BAIXO
Cadastro de acordos diferenciados | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO
Cadastro de credores "VIPs" | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO
Cadastro do produto que originou a dívida | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO
Confirmação de endereço dos devedores | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO
Distribuição de cobrança por ordem de prioridade | IMPORTANTE | MÉDIO | BAIXO
Envio de proposta pré definida antes do primeiro contato | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO
Gereciamento dos cheques recebidos | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO
Gerenciamento das comissões | IMPORTANTE | MÉDIO | BAIXO
Notificação de agenda para os cobradores | IMPORTANTE | MÉDIO | BAIXO
Notificação de pagamentos não efetuados | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO
Opção de busca dos devedores através do CPF ou CNPJ | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO
Pagamento parcial do devedor | IMPORTANTE | MÉDIO | MÉDIO
Painel "real time" das cobranças em andamento | IMPORTANTE | ALTO | BAIXO
Planejamento de cobrança | IMPORTANTE | MÉDIO | BAIXO
Realtório de pagamentos esperados | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO
Relatório de acionamentos | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO
Relatório de carteira | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO
Relatório de cobranças realizadas | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO
Relatório de desempenho do cobrador | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO
Relatório de recebimentos | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO
Relatório do histórico dos devedores | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO
Relatórios online das cobranças para o credor | IMPORTANTE | MÉDIO | MÉDIO
Simulador de acordos | IMPORTANTE | ALTO | MÉDIO
Sistema hospedado na nuvem | IMPORTANTE | MÉDIO | ALTO
Acesso ao sistema para o devedor | ÚTEIS | MÉDIO | MÉDIO
Acionamento automático para posicionar os clientes | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO
Cadastro de metas de carteiras | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO
Cadastro de metas do cliente | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO
Cadastro de regras de acordos para o credor | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO
Classificação da carteira de cobrança | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO
Comunicação direta com os clientes via WebService (envio das cobranças) | ÚTEIS | MÉDIO | MÉDIO
Definição de horários para inicio e fim do trabalho de cada cobrador | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO
Digitalização dos cheques recebidos | ÚTEIS | MÉDIO | BAIXO
Discador automático para os devedores | ÚTEIS | MÉDIO | MÉDIO
Emissor de cartas para os devedores | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO
Envio de e-mail de notificação para o devedor | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO
Gestão de prêmios para o cobrador | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO
Gravação de audio das conversas telefonicas | ÚTEIS | MÉDIO | ALTO
Implementação de meios de pagamentos diferentes de boleto e cartão | ÚTEIS | ALTO | ALTO
Importação de pagamentos efetuados e baixas automáticas | ÚTEIS | MÉDIO | BAIXO
Integração com a BINA | ÚTEIS | MÉDIO | BAIXO
Integração com aplicativo de mensagens instantanea | ÚTEIS | MÉDIO | BAIXO
Integração com redes sociais | ÚTEIS | MÉDIO | BAIXO
Manual de regras de cobrança no sistema | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO
Painel de consulta dos áudios de ligação gravados | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO
Relatório de empresas com maior ou menos retorno | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO
Relatório de tipos de devedores por porcentagem de retorno | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO
Relatórios de metas da empresa | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO
Relatórios de metas de cobrança | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO
Relatórios de metas de ligação | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO