## Planilha1
DESCRIÇÃO | PRIORIDADE | ESFORÇO | RISCO | BASELINE
Cadastro de cobrador | CRITICA | BAIXO | BAIXO | 1
Cadastro de credores | CRITICA | BAIXO | BAIXO | 1
Cadastro de devedor | CRITICA | BAIXO | BAIXO | 1
Cadastro de ficha de cobrança | CRITICA | BAIXO | BAIXO | 1
Cadastro de tabela DEPRE | CRITICA | BAIXO | BAIXO | 1
Cadastro de tipo de documento (cobrança) | CRITICA | BAIXO | BAIXO | 1
Controle de acesso | CRITICA | MÉDIO | BAIXO | 1
Distribuição de carteira | CRITICA | ALTO | MÉDIO | 1
Emissão de recibo dos acordos | CRITICA | BAIXO | BAIXO | 1
Geração de acordos | CRITICA | MÉDIO | MÉDIO | 1
Geração de boleto dos acordos | CRITICA | MÉDIO | BAIXO | 1
Gerenciamento dos status das cobranças | CRITICA | MÉDIO | ALTO | 1
Gerenciamento da fila de cobrança | CRITICA | ALTO | ALTO | 1
Histórico das fichas de cobrança | CRITICA | MÉDIO | BAIXO | 1
Inserção da lista de devedores automáticamente | CRITICA | MÉDIO | BAIXO | 1
Retorno de acionamentos | CRITICA | BAIXO | BAIXO | 1
Software desenvolvido em abiente WEB | CRITICA | MÉDIO | MÉDIO | 1
Template dos contratos no sistema para todos os tipos de cobrança | CRITICA | BAIXO | BAIXO | 1
Painel "real time" das cobranças em andamento | IMPORTANTE | ALTO | BAIXO | 1
Relatório de cobranças realizadas | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO | 1
Relatório de desempenho do cobrador | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO | 1
Simulador de acordos | IMPORTANTE | ALTO | MÉDIO | 1
Agenda de retorno | IMPORTANTE | MÉDIO | BAIXO | 2
Cadastro de acordos diferenciados | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO | 2
Cadastro de credores "VIPs" | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO | 2
Cadastro do produto que originou a dívida | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO | 2
Confirmação de endereço dos devedores | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO | 2
Distribuição de cobrança por ordem de prioridade | IMPORTANTE | MÉDIO | BAIXO | 2
Envio de proposta pré definida antes do primeiro contato | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO | 2
Gereciamento dos cheques recebidos | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO | 2
Gerenciamento das comissões | IMPORTANTE | MÉDIO | BAIXO | 2
Notificação de agenda para os cobradores | IMPORTANTE | MÉDIO | BAIXO | 2
Notificação de pagamentos não efetuados | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO | 2
Opção de busca dos devedores através do CPF ou CNPJ | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO | 2
Pagamento parcial do devedor | IMPORTANTE | MÉDIO | MÉDIO | 2
Planejamento de cobrança | IMPORTANTE | MÉDIO | BAIXO | 2
Realtório de pagamentos esperados | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO | 2
Relatório de acionamentos | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO | 2
Relatório de carteira | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO | 2
Relatório de recebimentos | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO | 2
Relatório do histórico dos devedores | IMPORTANTE | BAIXO | BAIXO | 2
Relatórios online das cobranças para o credor | IMPORTANTE | MÉDIO | MÉDIO | 2
Sistema hospedado na nuvem | IMPORTANTE | MÉDIO | ALTO | 2
Acesso ao sistema para o devedor | ÚTEIS | MÉDIO | MÉDIO | 3
Acionamento automático para posicionar os clientes | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO | 3
Cadastro de metas de carteiras | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO | 3
Cadastro de metas do cliente | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO | 3
Cadastro de regras de acordos para o credor | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO | 3
Classificação da carteira de cobrança | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO | 3
Comunicação direta com os clientes via WebService (envio das cobranças) | ÚTEIS | MÉDIO | MÉDIO | 3
Definição de horários para inicio e fim do trabalho de cada cobrador | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO | 3
Digitalização dos cheques recebidos | ÚTEIS | MÉDIO | BAIXO | 3
Discador automático para os devedores | ÚTEIS | MÉDIO | MÉDIO | 3
Emissor de cartas para os devedores | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO | 3
Envio de e-mail de notificação para o devedor | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO | 3
Gestão de prêmios para o cobrador | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO | 3
Gravação de audio das conversas telefonicas | ÚTEIS | MÉDIO | ALTO | 3
Implementação de meios de pagamentos diferentes de boleto e cartão | ÚTEIS | ALTO | ALTO | 3
Importação de pagamentos efetuados e baixas automáticas | ÚTEIS | MÉDIO | BAIXO | 3
Integração com a BINA | ÚTEIS | MÉDIO | BAIXO | 3
Integração com aplicativo de mensagens instantanea | ÚTEIS | MÉDIO | BAIXO | 3
Integração com redes sociais | ÚTEIS | MÉDIO | BAIXO | 3
Manual de regras de cobrança no sistema | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO | 3
Painel de consulta dos áudios de ligação gravados | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO | 3
Relatório de empresas com maior ou menos retorno | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO | 3
Relatório de tipos de devedores por porcentagem de retorno | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO | 3
Relatórios de metas da empresa | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO | 3
Relatórios de metas de cobrança | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO | 3
Relatórios de metas de ligação | ÚTEIS | BAIXO | BAIXO | 3